## นราธิวาส
รายงานผลการดำเนินงานงบลงทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) | (32) | (33)
ลำดับ ที่ | รายละเอียดงาน/โครงการ | ปีงบประมาณ | [7 empty] | จัดหาโดยวิธี | อนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ขั้นตอนการประกวดราคาจัดจ้าง | [9 empty] | ขั้นตอนพิจารณาผลการจัดจ้าง และลงนามสัญญาจ้าง | [6 empty] | ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย |  |  | ปัญหา/อุปสรรค
[12 empty] | อนุมัติ ราคากลาง (ว/ด/ป และวงเงินราคากลาง) | รายงาน ขอซื้อ ขอจ้าง (ว/ด/ป) | ประกาศร่าง TOR (ว/ด/ป) | ประกาศ เชิญชวน (ว/ด/ป) ถึง (ว/ด/ป) | เลขที่ ประกาศ | ประกาศขายแบบ ระหว่าง (ว/ด/ป) ถึง (ว/ด/ป) | วันที่ยื่นเสนอราคา (ว/ด/ป) | พิจารณาผล (ว/ด/ป) | ผู้เสนอราคาได้ต่ำสุด | วงเงินที่เสนอ (ลบ.) | ส่ง สงป.พิจารณา ความเหมาะสม หนังสือเลขที่/ (ว/ด/ป) | สงป.พิจารณา ความเหมาะสม หนังสือเลขที่/ ลงวันที่/วงเงิน ลบ. | อนุมัติจ้าง (ว/ด/ป) | ลงนามสัญญา (ว/ด/ป และวงเงินสัญญา) | วันเริ่มต้น - สิ้นสุดสัญญา /จำนวนวัน | ความยาว (เมตร) | ระบุ เลขที่ PO | ผลการดำเนินงานสะสม (ร้อยละ) | ผลการเบิกจ่ายสะสม
|  | รวมทั้งสิ้น | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | [20 empty] | จำนวนเงิน (ลบ.) | (ร้อยละ)
1 | โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายซอยโคกเขือ บ้านโคกป่าคา หมู่ที่ 9 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.580 กิโลเมตร 1 แห่ง | 2.302 | 2566: 2.302 | โดยวีธีคัดเลือก | 2022-10-27 | 2022-11-28 | 2022-11-30 | 2022-11-02 | 2022-12-01 | นธ 0022/ ว2735 ลว.1 ธ.ค. 65 |  | 2022-12-07 | 2022-12-08 | หจก.ว.ก่อสร้าง นราธิวาส | 2.09 |  |  |  | 23 ธ.ค. 65 วงเงิน 2,090,000.- | 24 ธ.ค. 65 สิ้นสุด 17 เม.ย. 66 115 วัน |  | 4100054370 | 100 | 2.302 | 100
2 | โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายหลังขนส่งจังหวัดนราธิวาส หมู่ที่ 8 ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.760 กิโลเมตร 1 แห่ง | 3.12 | 2566: 3.12 | โดยวีธีคัดเลือก | 2022-10-27 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 2022-11-02 | 2022-12-01 | นธ 0022/ ว2736 ลว.1 ธ.ค. 65 |  | 2022-12-07 | 2022-12-08 | หจก.บินตัง เทรดดิ้ง | 2.794 |  |  |  | 23 ธ.ค. 65 วงเงิน 2,794,000.- | 24 ธ.ค. 65 สิ้นสุด 7 พ.ค. 66 135 วัน |  | 4100054353 | 100 | 2.794 | 100
3 | โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายโคกไม้ไผ่ - รางน้ำชลประทาน บ้านใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.210 กิโลเมตร 1 แห่ง | 4.87 | 2566: 4.87 | โดยวีธีคัดเลือก | 2022-10-27 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 2022-11-02 | 2022-12-01 | นธ 0022/ ว2737 ลว.1 ธ.ค. 65 |  | 2022-12-07 | 2022-12-08 | หจก.มาย คอนสตรัคชั่น | 4.521 |  |  |  | 23 ธ.ค. 65 วงเงิน 4,521,000.- | 24 ธ.ค. 65 สิ้นสุด 6 มิ.ย. 66 165 วัน |  | 4100054359 | 100 | 4.87 | 100
4 | โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายมิตรภาพบ้านโคกชุมบก-บ้านทุ่งฝ้าย บ้านโคกชุมบก หมู่ที่ 5 ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 0.940 กิโลเมตร 1 แห่ง | 2.984 | 2566: 2.984 | โดยวีธีคัดเลือก | 2022-10-27 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 2022-11-02 | 2022-12-01 | นธ 0022/ ว2738 ลว.1 ธ.ค. 65 |  | 2022-12-07 | 2022-12-08 | หจก.ยูโย การโยธา | 2.793 |  |  |  | 23 ธ.ค. 65 วงเงิน 2,793,000.- | 24 ธ.ค. 65 สิ้นสุด 17 เม.ย. 66 115 วัน |  | 4100054344 | 100 | 2.793 | 100
5 | โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายไอร์กูเล็ง-ยากา หมู่ที่ 3 ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร 1 แห่ง | 7.567 | 2566: 7.567 | โดยวีธีคัดเลือก | 2022-11-16 |  |  | 2022-11-23 | 2023-01-11 | นธ 0022/ ว 62 ลว.11 ม.ค. 66 |  | 2023-01-16 | 2023-01-17 | หจก.อังกอร์ยะลา | 7.567 |  |  |  | 14 ก.พ. 66 วงเงิน 7,567,000.- | 14 ก.พ. 66 สิ้นสุด 22 ก.ย. 66 220 วัน |  | 4100064673 | 100 | 7.567 | 100
6 | โครงการปรับปรุงสะพานในชุมชน สายแยกไอยือรา-กูโบร์ บ้านโต๊ะเด็ง หมู่ที่ 1 ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง 7.00 เมตร ความยาว 20.00 เมตร 1 แห่ง | 3.656 | 2566: 3.656 | โดยวีธีคัดเลือก | 2022-10-27 | 2022-11-03 | 2022-11-30 | 2022-11-02 | 2022-12-02 | นธ 0022/ ว2749 ลว.2 ธ.ค. 65 |  | 2022-12-15 |  | หจก.บาเจาะ คอนสตรัคชั่น | 3.656 |  |  |  | 29 ธ.ค. 65 วงเงิน 3,656,000.- | 30 ธ.ค. 65 สิ้นสุด 27 มิ.ย. 66 180 วัน |  | 4100055807 | 100 | 3.656 | 100
7 | โครงการปรับปรุงสะพานในชุมชน สายพงกายี บ้านโต๊ะเด็ง หมู่ที่ 1 ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง 7.00 เมตร ความยาว 16.00 เมตร 1 แห่ง | 3.757 | 2566: 3.757 | โดยวีธีคัดเลือก | 2022-10-27 | 2022-11-03 | 2022-12-01 | 2022-11-02 | 2022-12-02 | นธ 0022/ ว2750 ลว.2 ธ.ค. 65 |  | 2022-12-15 |  | หจก.พี.เอส.พี เอ็นยิเนียริ่ง แอนด์ แอสโซซิเอทส์ | 3.616 |  |  |  | 29 ธ.ค. 65 วงเงิน 3,616,000.- | 30 ธ.ค. 65 สิ้นสุด 27 มิ.ย. 66 180 วัน |  | 4100055805 | 100 | 3.616 | 100
8 | โครงการปรับปรุงสะพานในชุมชน สายบือเจาะดูรี บ้านโผลง หมู่ที่ 5 ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง 7.00 เมตร ความยาว 10.00 เมตร 1 แห่ง | 2.273 | 2566: 2.273 | โดยวีธีคัดเลือก | 2022-10-27 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | นธ 0022/ ว2751 ลว.2 ธ.ค. 65 |  | 2022-12-15 |  | หจก.พี.เอส.พี เอ็นยิเนียริ่ง แอนด์ แอสโซซิเอทส์ | 1.852 |  |  |  | 29 ธ.ค. 65 วงเงิน 1,852,000.- | 30 ธ.ค. 65 สิ้นสุด 28 พ.ค. 66 150 วัน |  | 4100055804 | 100 | 1.852 | 100
9 | โครงการปรับปรุงสะพานในชุมชน สายทางเข้านาขั้นบันได บ้านยาเด๊ะ หมู่ที่ 2 ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง 7.00 เมตร ความยาว 24.00 เมตร 1 แห่ง | 4.109 | 2566: 4.109 | โดยวีธีคัดเลือก | 2022-10-27 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | นธ 0022/ ว2752 ลว.2 ธ.ค. 65 |  | 2022-12-15 |  | หจก.เอ็น.พี.เอ็นจิเนียริ่ง แอนท์ คอนซัลแตนท์ | 4.05 |  |  |  | 29 ธ.ค. 65 วงเงิน 4,050,000.- | 30 ธ.ค. 65 สิ้นสุด 27 มิ.ย. 66 180 วัน |  | 4100055806 | 100 | 4.05 | 100
10 | โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายสาครวิถี ซอย 2 - บ้านไอร์วิ ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2.600 กิโลเมตร 1 แห่ง | 6.838 | 2566: 6.838 | โดยวีธีคัดเลือก | 2022-11-15 | 2023-01-12 | 2023-01-24 | 2022-11-24 | 2023-01-26 | นธ 0022/ ว228 ลว.26 ม.ค. 66 |  | 2023-02-02 | 2023-02-03 | หจก.บาเจาะ คอนสตรัคชั่น | 6.838 |  |  |  | 28 ก.พ. 66 วงเงิน 6,838,000.- | 1 มี.ค. 66 สิ้นสุด 28 ก.ค. 66 150 วัน |  | 4100068110 | 100 | 6.838 | 100
11 | โครงการปรับปรุงสะพานในชุมชน สายบ้านบูแม หมู่ที่ 1 ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง 7.00 เมตร ความยาว 10.00 เมตร 1 แห่ง | 2.25 | 2566: 2.25 | โดยวีธีคัดเลือก | 2022-10-27 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | นธ 0022/ ว2753 ลว.2 ธ.ค. 65 |  | 2022-12-15 |  | หจก.พี.เอ นราคอนสตรัคชั่น | 2.232 |  |  |  | 29 ธ.ค. 65 วงเงิน 2,232,000.- | 30 ธ.ค. 65 สิ้นสุด 27 มิ.ย. 66 180 วัน |  | 4100055803 | 100 | 2.25 | 100
12 | โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายตีตีปีเย็ง หมู่ที่ 1 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร 1 แห่ง | 2.544 | 2566: 2.544 | โดยวีธีคัดเลือก | 2022-10-27 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 2022-11-02 | 2022-12-01 | นธ 0022/ ว2739 ลว.1 ธ.ค. 65 |  | 2022-12-07 | 2022-12-08 | หจก.บินตัง เทรดดิ้ง | 2.343 |  |  |  | 23 ธ.ค. 65 วงเงิน 2,343,000.- | 24 ธ.ค. 65 สิ้นสุด 12 เม.ย. 66 110 วัน |  | 4100054366 | 100 | 2.43 | 100
13 | โครงการปรับปรุงสะพานในชุมชน สายไอร์กูเล็ง-ยากา หมู่ที่ 3 ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง 7.00 เมตร ความยาว 60.00 เมตร 1 แห่ง | 9.608 | 2566: 9.608 | โดยวีธีคัดเลือก | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 2022-11-02 | 2022-12-02 | 2023-01-11 | นธ 0022/ ว 63 ลว.11 ม.ค. 66 |  | 243269 | 243270 | หจก.อังกอร์ยะลา | 9.599 |  |  |  | 14 ก.พ. 66 วงเงิน 9,599,000.- | 14 ก.พ. 66 สิ้นสุด 26 พ.ย. 66 285 วัน |  | 4100064694 | 100 | 9.599 | 100
14 | โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายหมอชัย-ท่าเรือ หมู่ที่ 9 ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.370 กิโลเมตร 1 แห่ง | 4.357 | 2566: 4.357 | โดยวีธีคัดเลือก | 2022-10-27 | 2022-11-28 | 2022-11-30 | 2022-11-02 | 2022-12-01 | นธ 0022/ ว2740 ลว.1 ธ.ค. 65 |  | 2022-12-07 | 2022-12-08 | หจก.บินตัง เทรดดิ้ง | 4.193 |  |  |  | 23 ธ.ค. 65 วงเงิน 4,193,000.- | 24 ธ.ค. 65 สิ้นสุด 2 พ.ค. 66 130 วัน |  | 4100054350 | 100 | 4.193 | 100
15 | โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายซอยนิคม (ซอยสวนปาล์ม) คลองชลประทาน บ้านทอนอามาน หมู่ที่ 11 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 3.370 กิโลเมตร 1 แห่ง | 13.041 | 2566: 13.041 | โดยวีธีคัดเลือก | 2022-11-15 | 2023-01-11 | 2023-01-24 | 2022-11-24 | 2023-01-26 | นธ 0022/ ว229 ลว.26 ม.ค. 66 |  | 2023-02-02 | 2023-02-03 | กิจการร่วมค้า นราดินขาวและลีแอนด์เพื่อน (1995) | 13.2 |  |  |  | 15 มี.ค. 66 วงเงิน 13,020,000.- | 15 มี.ค. 66 สิ้นสุด 13 ม.ค. 67 310 วัน |  | 4100074136 | 100 | 13.02 | 100
16 | โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลอง บริเวณโรงเรียน บ้านบาลูกายาอิง หมู่ที่ 2 ตำบลร่มไทร อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ความยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร 1 แห่ง | 8.17 | 2566: 8.17 | โดยวีธีคัดเลือก | 2022-11-16 | 2023-01-12 | 2023-01-24 | 2022-11-23 | 2023-01-30 | นธ 0022/ ว249 ลว.30 ม.ค. 66 |  | 2023-02-02 | 2023-02-03 | หจก.พัฒนกิจ วิศวกรรม (2006) | 8.16 |  |  |  | 28 ก.พ. 66 วงเงิน 8,160,000.- | 1 มี.ค. 66 สิ้นสุด 25 พ.ย. 66 270 วัน |  | 4100068101 | 100 | 8.16 | 100
17 | โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองสุไหงปาดี (จุดที่ 2) หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 11 และหมู่ที่ 12 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ความยาวไม่น้อยกว่า 420 เมตร 1 แห่ง | 20.54 | 2566: 4.108; 2567: 16.432 | โดยวีธีคัดเลือก | 2022-12-26 | 2023-02-07 | 2023-02-09 | 2023-01-13 | 2023-02-15 | นธ 0022/ว423 ลว.15 ก.พ. 66 |  | 2023-03-20 | 2023-02-21 | หจก.อารีย์มัง เอ็นจิเนียริ่ง | 20.25 | 2023-03-08 |  |  | 21 ก.ค. 66 วงเงิน 20,235,000.- | 22 ก.ค. 66 สิ้นสุด 13 ก.ย. 67 420 วัน | 420 | 5100003388 | 2
18 | โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองไอร์ยง บ้านเรียง หมู่ที่ 3 ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ความยาวไม่น้อยกว่า 500 เมตร 1 แห่ง | 22.5 | 2566: 4.5; 2567: 18 | โดยวีธีคัดเลือก | 2022-12-26 | 2023-02-28 | 2023-03-01 | 2023-02-24 | 2023-03-09 | นธ 0022/ว626 ลว.9 มี.ค. 66 |  | 2023-03-16 | 2023-03-17 | หจก.เอ เอ็น วาย ซีวิล เอ็นจเนียริ่ง | 22.46 | [6 empty] | 5100003766 | 75 | 3.346 | 15
19 | โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองมะรือโบ (จุดที่ 2) บ้านกำปงดาแล หมู่ที่ 1 ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ความยาวไม่น้อยกว่า 600 เมตร 1 แห่ง | 31.12 | 2566: 6.224; 2567: 24.896 | โดยวีธีคัดเลือก | 2022-12-26 | 2023-01-13 |  | 2023-01-13 | 2023-02-28 | นธ 0022/ว559 ลว.28 ก.พ. 66 |  | 2023-03-07 | 2023-03-08 | หจก.ปัตตานี สหพันธ์ก่อสร้าง | 30.99 | 2023-03-21 |  |  | 29 ส.ค. 66 วงเงิน 30,990,000.- | 30 ส.ค. 66 สิ้นสุด 11 มี.ค. 68 560 วัน | 600 | 5100003586 | 70 | 7.224 | 23.13
20 | โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองต้นน้ำสายบุรี บ้านต้นทุเรียน หมู่ที่ 7 ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ความยาวไม่น้อยกว่า 350 เมตร 1 แห่ง | 15.75 | 2566: 3.15; 2567: 12.6 | โดยวีธีคัดเลือก | 2022-12-26 | 2023-03-01 | 2023-03-03 | 2023-01-10 | 2023-03-15 | นธ 0022/ว684 ลว.15 มี.ค. 66 |  | 2023-03-21 | 2023-03-24 | หจก.อารีย์มัง เอ็นจิเนียริ่ง | 15.73 | 2023-03-29 | [5 empty] | 5100003765 | 8 | 2.3595 | 15
21 | โครงการซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งคลอง จาเราะกาแร เขตเทศบาลตำบลยี่งอ หมู่ที่ 7 ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ความยาว 40 เมตร (งบเหลือจ่าย) | 0.335 | 2566: 0.355 | โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  | 2023-08-22 |  | 2023-07-22 |  |  |  | 2023-08-24 | 2023-08-29 | หจก.พัฒนกิจวิศวกรรม (2006) | 0.355 |  |  | 1966-08-30 | 12 ก.ย. 66 วงเงิน 0.3550 | 13 ก.ย. 66 120 วัน |  | 4100119721 | 100 | 0.355 | 100
22 | โครงการซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำสายบุรี บ้านสันติสุข หมู่ที่ 2 ตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ความยาว 1,000 เมตร (งบเหลือจ่าย) | 4.6 | 2566: 4.6 | โดยวิธีคัดเลือก | 2023-07-12 | 2023-08-23 | 2023-08-29 | 2023-07-22 |  |  |  | 2023-09-05 | 2023-09-06 | หจก.เอ เอ็น วาย ซีวิล เอ็นจเนียริ่ง | 4.6 |  |  | 1966-09-07 | 22 ก.ย. 66 วงเงิน 4.6000 | 23 ก.ย. 66 120 วัน |  | 4100125298 | 100 | 4.6 | 100
23 | โครงการฟื้นฟูปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและระบบระบายน้ำ พื้นที่บริเวณตลาดมูโนะ ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส (งบกลาง) | 33.3 | 2566: 33.3 | โดยวิธีคัดเลือก | 2023-09-11 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2023-09-20 |  |  |  | 2023-09-28 | 2023-10-04 | กิจการร่วมค้า พี.เอส.พี เอส.โอ.เอ็น. | 33.3 |  |  | 2023-10-09 | 25 ต.ค. 66 วงเงิน 33.3000 | เริ่มต้น 25 ต.ค. 66 สิ้นสุด 17 ม.ค 68 120 วัน |  | 4100131477 | 45 | 7.659 | 23
หมายเหตุ : (12) - (25) รายการผูกพันเดิม ไม่ต้องกรอกข้อมูล
ผู้รายงาน ..นางสาวสุพรรษา แก้วจรัญ.........
ตำแหน่ง ...เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน.......
โทร. .......0818377454................