## 0คำอธิบาย
กระบวนงานหรือโครงการที่ต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ประเภทหน่วยงาน | รายละเอียด
ส่วนราชการส่วนภูมิภาค | ด้านที่ 1 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
ด้านที่ 2 การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ด้านที่ 3 การใช้จ่ายงบประมาณ (โครงการจัดชื้อจัดจ้าง)
ด้านที่ 4 การบริหารงานบุคคล (กำหนดเพิ่มเติมมาจากการประเมิน ITA)
หมายเหตุ
1. หน่วยงานคัดเลือกกระบวนงาน/กิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน เพื่อทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในด้าน (1) การอนุมัติ อนุญาต (2) การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
(3) ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ หรือ (4) การบริหารงานบุคคล หน่วยงานละ 1 กระบวนการ/กิจกรรม
ยกเว้น หน่วยงานที่อยู่ระหว่างการได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567
ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในด้านที่ 3 การใช้จ่ายงบประมาณ โดยเน้นที่โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
๒. ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานสามารถถอดบทเรียน (Lesson learned) เรื่องร้องเรียนที่มีการรายงานข้อร้องเรียนทางวินัย
ตามมติ ครม. ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ และมติ ครม. ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ หรือคดีการทุจริตประพฤติมิชอบ ประกอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
เพื่อลดโอกาสเกิดซ้ำ
๓. สำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ให้แนบรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการ ในรูป แบบไฟล์ MS World
หรือไฟล์ MS Excel พร้อมรายงานรอบที่ ๑ ทุกโครงการ
๔. กรณีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการที่มีงบประมาณสูงสุด
จำนวน ๑ โครงการ ถึงแม้โครงการที่เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) หรือโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ CoST (Construction
Sector Transparency) หรือ โครงการร่วมโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ( Public Private Partnership : PPP) ก็ให้ทำการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต
5. รายงานรอบที่ 1 ภายในวันที่ 7 มีนาคม 2567 (ส่งแบบรายงานที่ 1 - 4)
6. รายงานรอบที่ 2 ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2567 (ส่งแบบรายงานที่ 5)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

## 1แบบเสนอความเสี่ยงและกำหนดเกณฑ์
แบบรายงานที่ 1 แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กระบวนงาน/โครงการ | ชื่อความเสี่ยง | ศปท. กระทรวง | ชื่อหน่วยงาน | ประเภทหน่วยงาน | ด้านประเภทความเสี่ยง
| โครงการยกระดับ และสร้างความ มั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน(Smart Area) | ศปท. กระทรวงมหาดไทย | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม
การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
โอกาส/ผลกระทบ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
โอกาส (Likelihood) | ไม่มีโอกาสเกิดการกระทำทุจริต | 1 ครั้งต่อปี | ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี | ไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี | ไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี
ผลกระทบ (Impact) | แทบจะไม่มี | มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส | หน่วยตรวจสอบภายใน หรือหน่วยตรวจสอบภายนอก | สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ ลงข่าว | เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ
|  |  | เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง | และสังคมให้ความสนใจ | ชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
ลงชื่อ ปุณยนุช วัฒนเถมิน
(นางสาวปุณยนุช วัฒนเถมิน)
ตำแหน่ง พนักงานผังเมือง
เบอร์โทรศัพท์ 095-1636624
(เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)

## 2ระบุประเด็นความเสี่ยง
แบบรายงานที่ 2 แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
ศปท. กระทรวงมหาดไทย | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม
ชื่อความเสี่ยง | ลำดับขั้นตอน | ขั้นตอนการดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | Risk Score (L x I)
|  |  |  | Likelihood | Impact | Risk Score | ระดับความเสี่ยง
โครงการยกระดับ และสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน(Smart Area) | 1 | การจัดทำร่างขอบเขตของงาน TOR | จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของวัสดุและขอบเขตของงาน (TOR) มีการล็อคสเปคหรือกำหนดเงื่อนไขในลักษณะกีดกันไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม | 1 | 2 | 2 | ต่ำ
| 2 | กำหนดราคากลาง | การกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง มีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต | 1 | 2 | 2 | ต่ำ
| 3 | การจัดจ้างงานก่อสร้าง - การกำหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้าง | มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้าง ซึ่งกีดกันไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม | 1 | 2 | 2 | ต่ำ
| 4 | การบริหารสัญญา - การแก้ไขสัญญา - การลด งดค่าปรับ หรือการขยายเวลาตามสัญญาให้แก่คู่สัญญา | เมื่อสัญญาครบกำหนดแล้วไม่เรียกค่าปรับ | 2 | 3 | 6 | ปานกลาง
| 5 | การควบคุมงาน - การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมงาน | ควบคุมงานไม่เป็นไปตามสัญญา หรือ ใช้วัสดุก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐาน | 2 | 3 | 6 | ปานกลาง
| 6 | การตรวจรับพัสดุ - การตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบงาน | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบสภาพหน้างานจริง | 2 | 2 | 4 | ปานกลาง
0
0
* ตัวอย่าง การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
· การปฏิบัติหน้าที่มิชอบต้องระบุให้ชัดเจนว่า มิชอบอย่างไร เช่น อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อกล่าวหา (ฐานความผิด) จากหนักเป็นเบา หรือจากเบาเป็นหนักเพื่อเรียกรับสินบน
· การยักยอกทรัพย์สินที่ได้จากการตรวจค้น จับกุม ไม่ระบุในบัญชีของกลาง
· การคำนวณราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง ต้องระบุให้ชัดว่า จุดไหน หรือรายการใดที่มีความเสี่ยงที่ทำให้ราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง เช่น งานขุดดินด้วยเครื่องจักร แต่อาจคำนวณราคากลางงานขุดลอกด้วยรถขุด
· คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเอกสารคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอไม่ครบถ้วน ต้องระบุให้ชัดเจนว่า เอกสารอะไรที่มีโอกาสมีความเสี่ยง จะได้วางมาตรการปิดจุดความเสี่ยงได้ตรงจุด

## 3แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
แบบรายงานที่ 3 แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ศปท. กระทรวงมหาดไทย |  | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม
การอนุมัติของผู้บริหาร | การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน |  | Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว | ดำเนินการแล้ว |  | https://www.pacc.go.th/
ขั้นตอน | ประเด็นความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ
การบริหารสัญญา |  | ปานกลาง | 1.สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างตระหนักแก่บุคลากรเรื่องระเบียบและโทษจากการทุจริต 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นเพื่อสร้างแนวทางและมาตรการในการด าเนินการสร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากร | ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการบริหารจัดการด้านการจัดหาพัสดุภาครัฐ การบริหารจัดการความเสี่ยง และมุมมองจากหน่วยตรวจสอบในการจัดหาพัสดุ เพื่อให้ความรู้แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง และสอดแทรกเนื้อหาเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ |  | 10330000
การควบคุมงาน |  | ปานกลาง | กำกับให้เป็นไปตามรูปแบบรายการก่อสร้าง | ผู้คุมงานต้องคอยเร่งรัดผู้รับจ้าง ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนและกำหนดให้ผู้รับจ้างขออนุมัติใช้วัสดุอุปกรณ์ ให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดในสัญญาจ้างทุกประการ |  | 10330000
การตรวจรับพัสดุ |  | ปานกลาง | กำหนดแนวทางการตรวจรับพัสดุให้ชัดเจนและ ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามสัญญา | มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกำหนดรายงานผลให้หัวหน้าส่วนราชการทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่รับมอบพัสดุ |  | 10330000
1

## 4แบบประมาณการงบประมาณ
แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจ้าง
แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
| ศปท. กระทรวง | ชื่อหน่วยงาน | ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง | ชื่อโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ประเภทงบประมาณ | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | ระยะเวลาดำเนินการ | โครงการ IP | โครงการ CoST
| ศปท. กระทรวงการคลัง | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม |  | โครงการยกระดับ และสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน(Smart Area) | 10330000 | เงินงบประมาณ | ประกาศเชิญชวน -วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่ | รายการ | รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ) | ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown) | รวมงบประมาณ (บาท)
1
2

## 5 รายงานผลการจัดการความเสี่ยง
แบบรายงานที่ 5 แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ศปท. กระทรวง | ชื่อหน่วยงาน | การอนุมัติของผู้บริหาร | การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน | Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงมหาดไทย | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม |  | ดำเนินการแล้ว | https://pvnweb.dpt.go.th/nakhonpathom/th
ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ
การบริหารสัญญา | ปานกลาง | 1. สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างตระหนักแก่บุคลากรเรื่องระเบียบและโทษจากการทุจริต 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นเพื่อสร้างแนวทางและมาตรการในการด าเนินการสร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากร | เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการบริหารจัดการด้านการจัดหาพัสดุภาครัฐ การบริหารจัดการความเสี่ยง และมุมมองจากหน่วยตรวจสอบในการจัดหาพัสดุ เพื่อให้ความรู้แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง และสอดแทรกเนื้อหาเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การควบคุมงาน | ปานกลาง | กำกับให้เป็นไปตามรูปแบบรายการก่อสร้าง | ผู้คุมงานต้องคอยเร่งรัดผู้รับจ้าง ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนและกำหนดให้ผู้รับจ้างขออนุมัติใช้วัสดุอุปกรณ์ ให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดในสัญญาจ้างทุกประการ
การตรวจรับพัสดุ | ต่ำ | กำหนดแนวทางการตรวจรับพัสดุให้ชัดเจนและทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามสัญญา | มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกำหนดรายงานผลให้หัวหน้าส่วนราชการทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่รับมอบพัสดุ